## User story
Описание проекта | Интернет-магазин для студии машинного вязания. Основная фича:
Блок | User Story | № | Конкретная задача | Объем задачи
Выполненные ранее задачи
1. Аналитика и исследование рынка | Как владелец бизнеса, я хочу провести аналитику и исследование конкурентов, чтобы понять, какие функции необходимы для успешного интернет-магазина. | 1.1. | Провести аналитику целевой аудитории и конкурентного рынка.
|  | 1.2. | Выполнить обзор аналогов и их функциональных возможностей.
2. Дизайн интерфейса (UX/UI) | Как пользователь, я хочу заходить на сайт с интуитивно понятным интерфейсом, чтобы легко ориентироваться по сайту и совершать покупки. | 2.1. | Разработать дизайн главной страницы
|  | 2.2. | Разработать дизайн страницы каталога
|  | 2.3. | Разработать дизайн страницы карточки товара
|  | 2.4. | Разработать дизайн страницы корзины
|  | 2.5. | Разработать дизайн страницы личного кабинета
|  | 2.6. | Разработать дизайн страницы оформления заказа
3. Frontend разработка | Как пользователь, я хочу, чтобы страницы сайта загружались быстро и отображались корректно на разных устройствах. | 3.1. | Написать frontend главной страницы
|  | 3.2. | Написать frontend страницы каталога
|  | 3.3. | Написать frontend страницы карточки товара
|  | 3.4. | Написать frontend страницы корзины
|  | 3.5. | Написать frontend страницы личного кабинета
|  | 3.6. | Написать frontend страницы оформления заказа
Задачи на этот семестр
4. Backend разработка | Как пользователь, я хочу видеть, как данные из базы отображаются на сайте, чтобы получать актуальную информацию о товарах. | 4.1.1. | Создание базы данных | 7 у.е.
|  | 4.1.2. | Подключение базы данных к frontend части | 5 у.е.
|  | 4.1.3. | Подключение сервера к сайту | 5 у.е.
| Как пользователь, я хочу иметь возможность регистрироваться и входить в свой личный кабинет, чтобы отслеживать заказы и сохранять избранные товары. | 4.2.1. | Разработать функционал регистрации и авторизации. | 6 у.е.
|  | 4.2.2. | Реализовать личный кабинет с базовыми функциями (избранные товары, история заказов) | 8 у.е.
| Как покупатель, я хочу добавлять товары в корзину и оформлять заказы, чтобы легко совершать покупки. | 4.3.1. | Реализовать корзину товаров с функцией редактирования (удаление, изменение количества). | 8 у.е.
|  | 4.3.2. | Настроить процесс оформления заказа (выбор доставки, оплата). | 9 у.е.
| Как покупатель, я хочу оплачивать товары онлайн через удобные и безопасные методы оплаты. | 4.4.1. | Реализовать проверку и обработку платежей. | 4 у.е.
| Как покупатель, я хочу видеть отзывы и оценки товаров, чтобы принимать осознанные решения при выборе. | 4.5.1. | Реализовать функционал добавления отзывов и оценок к товарам. | 4 у.е.
|  | 4.5.2. | Настроить модерацию отзывов. | 5 у.е
| Как покупатель, я хочу выбирать удобные варианты доставки и отслеживать заказ, чтобы контролировать процесс покупки. | 4.6.1. | Реализовать трекинг заказов через личный кабинет | 7 у.е.
| Как администратор, я хочу управлять товарами и заказами, чтобы поддерживать актуальность каталога и своевременно обрабатывать заказы. | 4.7.1. | Реализовать административную панель для управления товарами. | 6 у.е.
|  | 4.7.2. | Добавить возможность управления заказами и клиентскими данными. | 5 у.е.
5. Дизайн интерфейса (UX/UI) | Как покупатель, я хочу оплачивать товары онлайн через удобные и безопасные методы оплаты. | 5.1. | Разработать дизайн страницы оплаты товара | 2 у.е.
| Как покупатель, я хочу видеть отзывы и оценки товаров, чтобы принимать осознанные решения при выборе. | 5.2. | Разработать дизайн страницы отзывов | 2 у.е.
| Как администратор, я хочу управлять товарами и заказами, чтобы поддерживать актуальность каталога и своевременно обрабатывать заказы. | 5.3. | Разработать дизайн административной панели | 2 у.е.
6. Backend + аналитика | Как покупатель, я хочу оплачивать товары онлайн через удобные и безопасные методы оплаты. | 6.1.1. | Интегрировать платежные системы | 6 у.е.
| Как покупатель, я хочу выбирать удобные варианты доставки и отслеживать заказ, чтобы контролировать процесс покупки. | 6.2.1. | Интегрировать сторонние сервисы доставки | 7 у.е.
| Как администратор, я хочу отслеживать статистику посещений и продаж, чтобы улучшать эффективность сайта. | 6.3.1. | Разработать отчеты о продажах и посещаемости. | 5 у.е.
|  | 6.3.2. | Подключить Google Analytics | 3 у.е.
7. Тестирование | Как владелец сайта, я хочу убедиться, что все функции работают корректно, чтобы избежать проблем для пользователей. | 7.1.1. | Провести комплексное тестирование всех функциональных блоков (frontend, backend). | 7 у.е.
|  | 7.1.2. | Исправить ошибки и улучшить производительность. | 5 у.е.
8. Запуск MVP | Как владелец бизнеса, я хочу запустить базовую версию сайта (MVP), чтобы начать продажи и собирать обратную связь от клиентов. | 8.1.1. | Запустить минимально жизнеспособную версию (MVP) с основными функциями (каталог, корзина, оплата, доставка). | 1 у.е.
|  | 8.1.2. | Собрать и проанализировать отзывы от пользователей для последующих улучшений. | 5 у.е.